## Roadmap Master
Fase | Categoria | Micro Tarefa | Descrição Detalhada | Status
Fase 1 | Análise | Definir objetivo do ERP | Escrever claramente o propósito do sistema ERP/CRM/Atendimento | Concluído
Fase 1 | Análise | Definir módulos do sistema | Separar módulos: segurança, estoque, pedidos, dashboard, chat | Concluído
Fase 1 | Análise | Levantar requisitos funcionais | Listar tudo que o sistema deve fazer | Concluído
Fase 1 | Análise | Levantar requisitos não funcionais | Definir performance, segurança, escalabilidade | Concluído
Fase 1 | Análise | Criar backlog do projeto | Organizar todas as funcionalidades | Concluído
Fase 1 | Análise | Definir regras de negócio | Documentar comportamento do sistema | Concluído
Fase 1 | Análise | Criar fluxos operacionais | Mapear fluxo de venda, login e atendimento | Concluído
Fase 1 | Análise | Criar casos de uso | Documentar comportamento do usuário | Concluído
Fase 1 | Análise | Criar escopo MVP | Definir versão mínima funcional | Concluído
Fase 1 | Análise | Definir visão SaaS | Planejar multiempresa e planos | Concluído
Fase 2 | Arquitetura | Definir arquitetura em camadas | Separar Controller, Service, Repository | Concluído
Fase 2 | Arquitetura | Definir padrão DTO | Separar entidades da API | Pendente
Fase 2 | Arquitetura | Definir tratamento de exceções | Criar GlobalExceptionHandler | Pendente
Fase 2 | Arquitetura | Definir autenticação JWT | Planejar login e refresh token | Pendente
Fase 2 | Arquitetura | Definir multiempresa | Planejar tenant e isolamento de dados | Concluído
Fase 2 | Arquitetura | Criar estrutura de packages | Padronizar organização do projeto | Concluído
Fase 2 | Arquitetura | Definir versionamento Git | Planejar branches e commits | Concluído
Fase 2 | Arquitetura | Definir logs | Planejar monitoramento da aplicação | Pendente
Fase 2 | Arquitetura | Definir padrões REST | Planejar endpoints e responses | Pendente
Fase 2 | Arquitetura | Definir estratégia de deploy | Planejar VPS, Docker e CI/CD | Concluído
Fase 3 | Banco de Dados | Criar DER | Criar Diagrama Entidade Relacionamento | Concluído
Fase 3 | Banco de Dados | Modelar tabela usuario | Criar entidade usuário | Concluído
Fase 3 | Banco de Dados | Modelar tabela empresa | Criar entidade empresa | Concluído
Fase 3 | Banco de Dados | Modelar tabela produto | Criar entidade produto | Concluído
Fase 3 | Banco de Dados | Modelar tabela categoria | Criar entidade categoria | Concluído
Fase 3 | Banco de Dados | Modelar tabela pedido | Criar entidade pedido | Concluído
Fase 3 | Banco de Dados | Modelar tabela item_pedido | Criar entidade item do pedido | Concluído
Fase 3 | Banco de Dados | Modelar tabela cliente | Criar entidade cliente | Concluído
Fase 3 | Banco de Dados | Modelar tabela chamado | Criar entidade chamado | Concluído
Fase 3 | Banco de Dados | Criar índices | Melhorar performance do banco | Pendente
Fase 4 | Backend | Criar projeto Spring Boot | Configurar projeto inicial | Concluído
Fase 4 | Backend | Configurar Maven | Adicionar dependências | Concluído
Fase 4 | Backend | Configurar PostgreSQL | Criar conexão com banco | Concluído
Fase 4 | Backend | Configurar JPA | Configurar Hibernate | Concluído
Fase 4 | Backend | Criar entidades JPA | Mapear entidades | Concluído
Fase 4 | Backend | Criar repositories | Implementar JpaRepository | Concluído
Fase 4 | Backend | Criar services | Implementar regras de negócio | Pendente
Fase 4 | Backend | Criar controllers | Implementar endpoints REST | Pendente
Fase 4 | Backend | Criar DTOs | Separar API das entidades | Pendente
Fase 4 | Backend | Criar validações | Implementar Bean Validation | Pendente
Fase 4 | Backend | Criar paginação | Adicionar PageRequest | Pendente
Fase 4 | Backend | Criar filtros | Adicionar filtros de busca | Pendente
Fase 4 | Backend | Criar upload | Implementar upload de arquivos | Pendente
Fase 4 | Backend | Criar dashboard | Implementar métricas | Pendente
Fase 4 | Backend | Criar WebSocket | Implementar chat em tempo real | Pendente
Fase 5 | Segurança | Configurar Spring Security | Proteger aplicação | Pendente
Fase 5 | Segurança | Criar login JWT | Gerar token JWT | Pendente
Fase 5 | Segurança | Criar refresh token | Renovar sessão | Pendente
Fase 5 | Segurança | Criar roles | Separar permissões | Pendente
Fase 5 | Segurança | Proteger endpoints | Adicionar autorização | Pendente
Fase 5 | Segurança | Criptografar senhas | Usar BCrypt | Pendente
Fase 5 | Segurança | Configurar CORS | Liberar frontend | Pendente
Fase 5 | Segurança | Criar filtros JWT | Interceptar requisições | Pendente
Fase 5 | Segurança | Implementar auditoria | Registrar ações | Pendente
Fase 5 | Segurança | Criar logs de segurança | Monitorar acessos | Pendente
Fase 6 | Frontend | Criar projeto Angular | Gerar estrutura frontend | Pendente
Fase 6 | Frontend | Configurar rotas | Criar navegação | Pendente
Fase 6 | Frontend | Criar layout | Criar menu e dashboard | Pendente
Fase 6 | Frontend | Criar tela login | Tela autenticação | Pendente
Fase 6 | Frontend | Criar CRUD clientes | Tela cadastro clientes | Pendente
Fase 6 | Frontend | Criar CRUD produtos | Tela cadastro produtos | Pendente
Fase 6 | Frontend | Criar tela pedidos | Tela vendas | Pendente
Fase 6 | Frontend | Criar dashboard | Tela gráficos | Pendente
Fase 6 | Frontend | Criar tela chamados | Tela atendimento | Pendente
Fase 6 | Frontend | Integrar API | Consumir backend | Pendente
Fase 7 | Testes | Criar testes unitários | Testar services | Pendente
Fase 7 | Testes | Criar testes integração | Testar endpoints | Pendente
Fase 7 | Testes | Criar testes repository | Testar persistência | Pendente
Fase 7 | Testes | Criar testes JWT | Testar autenticação | Pendente
Fase 7 | Testes | Criar mocks | Mockar dependências | Pendente
Fase 7 | Testes | Criar massa de testes | Popular banco | Pendente
Fase 7 | Testes | Criar testes frontend | Testar componentes | Pendente
Fase 7 | Testes | Criar testes carga | Validar performance | Pendente
Fase 7 | Testes | Criar testes segurança | Validar vulnerabilidades | Pendente
Fase 7 | Testes | Criar checklist QA | Validar sistema completo | Pendente
Fase 8 | DevOps | Configurar Docker | Criar Dockerfile | Pendente
Fase 8 | DevOps | Criar docker-compose | Subir containers | Pendente
Fase 8 | DevOps | Configurar Nginx | Criar proxy reverso | Pendente
Fase 8 | DevOps | Configurar VPS Linux | Preparar servidor | Pendente
Fase 8 | DevOps | Configurar HTTPS | Instalar SSL | Pendente
Fase 8 | DevOps | Configurar domínio | Apontar DNS | Pendente
Fase 8 | DevOps | Configurar CI/CD | Automatizar deploy | Pendente
Fase 8 | DevOps | Configurar backups | Backup automático | Pendente
Fase 8 | DevOps | Configurar monitoramento | Logs e métricas | Pendente
Fase 8 | DevOps | Configurar ambiente produção | Publicar sistema | Pendente
Fase 9 | Finalização | Refatorar código | Melhorar arquitetura | Pendente
Fase 9 | Finalização | Aplicar Clean Code | Melhorar legibilidade | Pendente
Fase 9 | Finalização | Documentar API | Criar Swagger | Pendente
Fase 9 | Finalização | Criar README | Documentar projeto | Pendente
Fase 9 | Finalização | Publicar GitHub | Disponibilizar código | Pendente
Fase 9 | Finalização | Criar portfólio | Apresentar projeto | Pendente
Fase 9 | Finalização | Criar apresentação | Preparar entrevistas | Pendente
Fase 9 | Finalização | Criar vídeo demo | Mostrar sistema | Pendente
Fase 9 | Finalização | Preparar SaaS | Planejar monetização | Pendente
Fase 9 | Finalização | Planejar escalabilidade | Preparar crescimento | Pendente

## Entidades ERP
Entidade | Descrição | Relacionamentos | Regras de Negócio | Endpoints | Frontend | Testes
Usuario | Controle de acesso | Empresa, Roles | JWT e permissões | /usuarios | Tela usuários | CRUD + segurança
Empresa | Multiempresa | Usuários | Isolamento tenant | /empresas | Tela empresas | Teste tenant
Cliente | CRM | Pedidos | Histórico compras | /clientes | Tela clientes | CRUD clientes
Produto | Estoque | Categoria | Controle estoque | /produtos | Tela produtos | CRUD produtos
Categoria | Organização | Produtos | Filtro categorias | /categorias | Tela categorias | CRUD categorias
Pedido | Vendas | Cliente e Itens | Cálculo total | /pedidos | Tela pedidos | Fluxo vendas
ItemPedido | Itens da venda | Pedido e Produto | Baixa estoque | /itens | Tela itens | Teste estoque
Chamado | Atendimento | Mensagens | Controle status | /chamados | Tela chamados | Fluxo suporte
Mensagem | Chat | Chamado | Tempo real | /mensagens | Tela chat | Teste websocket